山东省高等职业教育专业教学指导方案

开发工作进度安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **阶段** | **时间** | **工作任务** |
| 启动 | 2015年10月 | 下发《山东省教育厅 山东省财政厅关于全面启动高等职业教育专业教学指导方案开发工作的意见》。 |
| 调研 | 2015年11月-2016年2月 | 省教育厅召开第一次调度会。各牵头学校于11月10日前确定工作方案报省教育厅审定后实施，同时广泛深入开展调研，形成调研报告，并于2016年2月下旬上报省教育厅，2月底召开第二次调度会，各牵头学校汇报调研情况。 |
| 起草 | 2016年3月-5月 | 在前期调研和研究相关文件基础上，起草相应专业的教学指导方案，经编写组成员反复研究论证形成初稿。 |
| 修改 | 2016年6月 | 广泛征求有关方面意见并反复论证修改，于6月底前形成评审稿。6月底之前召开第三次调度会。 |
| 评审 | 2016年7月-8月 | 由牵头学校填写《山东省高等职业教育专业教学指导方案开发专家评审呈报表》，报省教育厅审定后，邀请国内知名专家参加评审会议，并根据专家意见作进一步修改、定稿。 |
| 发布 | 2016年9月 | 省教育厅以正式文件发布各专业教学指导方案。 |
| 培训 | 2016年10月-11月 | 分专业开展培训。 |

 备注：上述应报材料要在相应活动开展前提前将电子版发送至sdwzhg@163.com、du1989@sina.com。