## Sheet1
附件1： 菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题重点任务分工及进度安排（草表）
序号 | 重点任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 参与部门 | 完成时限 | 备注
1 | 摸底调查 | 按属地管理原则，对辖区内城镇人口、新增学龄人口、按标准班额应有学位、实际在校生、学位需求、现有师资及师资需求情况、居住区建设规模及规划分布等情况进行摸底。 | 县区人民政府 | 教育、规划、公安、住建等部门 | 2015年 10月10日前 | 牡丹区、开发区、高新区实行市级统筹、分区实施、市直学校属地管理。
2 | 编制专项 规划与 实施方案 | 确定2015-2017年城镇改扩建、新建学校清单、主要工作措施、明确学校建成时间表和路线图，按照属地管理编制规划，按照隶属关系分工建设。 | 县区人民政府 | 教育、规划、国土、住建、编办、人社、财政、金融等部门 | 2015年 10月15日前 | 牡丹区、开发区、高新区实行市级统筹、分区实施、市直学校属地管理。
3 | 创新学校 办学模式 | 制订创新办学模式实施细则。 | 教育部门 | 发改、财政、人社等部门 | 2015年12月底前
4 | 确保教育 设施配套 | 对已建成居住区，在规划条件和开发项目建设条件意见书中未载明建设投资来源的或虽载明但不足的教育设施配套。 | 县区人民政府 | 住建、规划、城管等部门 | 2017年年底前建成后，及时交由教育部门管理
|  | 因开发企业原因未达到配建要求的已建成居住区的教育设施配套。 | 住建、规划、城管等部门 |  | 限期完成
|  | 违反规划在配建中小学教育设施用地上进行其他项目建设的已建成居住区的教育设施配套。 | 规划、住建、城管等部门 | 教育部门 | 限期完成
5 | 落实规费 减免政策 | 落实城镇中小学配套建设有关规费减免政策。 | 县区人民政府 | 财政、发改、住建、规划、教育等部门 | 2015年12月底前
6 | 落实教育设施“三同步”制度 | 执行城乡新建居住区（楼盘）配套学校建设教育行政部门前置审核制度，实施教育设施“交钥匙”工程。 | 住建、规划、城管等部门 | 教育部门 | 2015年12月底前
7 | 保障学校 建设用地 | 新建中小学新增教育用地。 | 国土部门 | 规划、教育等部门 | 2015年12月底前出台意见
|  | 挖潜教育用地资源用于中小学改扩建。 | 财政、国资、国土等部门 | 教育部门 | 2015年12月底前出台意见
8 | 及时调整教师编制，设立临时周转编制专户 | 定期根据生源状况核定、统筹分配教职工编制；为满编超编的县区设立中小学教师周转编制专户。 | 编办 | 教育、财政部门 | 2015年12月底前出台具体办法，按年度实施
9 | 完善教师 补充机制 | 中小学有空编的县区，按照中小学申报情况足额安排用编进人计划，及时招聘教师，做到有编即补。 | 人社部门 | 编制、教育、财政部门 | 2015年12月底前出台具体办法，按年度实施
10 | 优化师资配置 | 推进中小学教师“县管校聘”管理改革，开展义务教育学校校长教师交流轮岗，实行义务教育学区内教师资源统一调配使用，推行音乐、体育、美术等学科教师走教，开展师范生顶岗实习和“三支一扶”支教等，所需费用纳入财政预算。 | 教育部门 | 编制、人社、财政部门 | 2015年12月底前出台具体办法，按年度实施
11 | 保障财政 投入 | 制定资金筹措方案。 | 财政部门 | 教育部门 | 2015年11月底前制定方案
12 | 强化金融 扶持 | 制定金融扶持办法。 | 财政部门 | 市金融办、农发行、国开行、教育等部门 | 2015年12月底前出台办法
13 | 落实政府 主体责任 | 市、县主要领导对解决城镇学校大班额问题负总责。 | 市、县区人民政府 |  | 2015年12月底前落实责任
|  | 实行目标责任制，政府逐级签订责任书。 | 市、县区人民政府 |  | 2015年12月底前完成签订
|  | 各级政府将解决城镇中小学大班额纳入推进新型城镇化工作考核内容，制定具体考核办法。 | 市、县区人民政府 |  | 2015年12月底前制定办法
14 | 强化学校 招生管理 | 出台普通中小学招生管理意见。 | 教育部门 |  | 2015年12月底前出台意见
15 | 加强监督 检查 | 建立督查制度，制定督查办法，对县区政府、市有关部门工作推进情况进行督查。 | 政府督查室 | 有关部门配合 | 2015年12月底前制定办法，定期开展督查