附件1

日照市解决城镇普通中小学

大班额问题专项规划

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》（鲁政办字〔2015〕152号）和省政府电视会议精神，确保按时完成我市解决城镇普通中小学大班额问题目标任务，在各区县专项规划基础上制定全市规划如下：

一、情况分析

目前，全市现有普通中小学392所，其中小学297所，初中61所，九年一贯制学校17所，高中17所。小学在校生19.86　万人，教学班4273个，平均班额46.47人，超标准班2292个，超出人数32530人，需增加班数723个。初中在校生8.77万人，教学班1694个，平均班额51.79人，超标准班1306个，超出人数7400人，需增加班数148个。高中在校生4.95万人，教学班853个，平均班额58.08人，超标准班737个，超出人数5000人，需增加班数100个。

综合考虑人口结构、学龄人口变动趋势、计生政策调整等因素，预计未来2年我市小学将新增学龄人口约3550多人，新增班数79个；初中新增学龄人口约8600人，新增班数172个。

未来2年，解决我市城镇普通中小学大班额问题，需要新增教学班1222个，新增学位57090个。

从统计情况看，我市大班额学校主要集中在城区和部分乡镇驻地。出现大班额问题的原因主要有：一是近年来我市经济社会不断发展，城镇化进程加快，农村人口持续向城镇集中，进城务工人员及流动人口子女增多，导致城镇教育资源不足。二是学校建设滞后于城镇发展，学校用地扩建困难，居住用地高强度开发等，超出学校接纳能力。三是教育资源分配不均衡，受教育投入、办学条件、师资配置、管理水平、教育质量等因素的影响，学校发展不均衡，造成部分学校生源过剩，出现大班额现象。

二、规划内容

（一）校舍建设

2015年至2017年，全市计划投资22.5833亿元，征地1553.55亩，新建学校22所，其中小学17所、初中3所、高中2所，改、扩建学校119所，其中小学81所、初中27所、九年一贯制学校3所、高中8所。

1．2015年，全市建设项目都在岚山区，计划投资1.0886亿元，征地48.55亩，新建学校1所，改、扩建学校11所，新增校舍面积60690平方米，新增教学班57个，新增学位2600个。

2．2016年，全市计划投资10.7878亿元，征地1073亩，新建学校13所，改、扩建学校60所，新增校舍面积465202平方米，新增教学班620个，新增学位28815个。各区县情况为：

东港区计划投资2.806亿元，征地56亩，新建学校2所，改、扩建学校5所，新增校舍面积89527平方米，新增教学班141个，新增学位6390个。

岚山区计划投资1.7335亿元，征地312亩，新建学校5所，改、扩建学校3所，新增校舍面积86448平方米，新增教学班84个，新增学位3870个。

莒县计划投资3.2167亿元，征地485亩，新建学校3所，改、扩建学校18所，新增校舍面积176141平方米，新增教学班216个，新增学位10050个。

五莲县计划投资3.03159亿元，征地220亩，新建学校3所，改、扩建学校34所，新增校舍面积113086平方米，新增教学班179个，新增学位8505个。

3．2017年，全市计划投资10.7069亿元，征地432亩，新建学校8所，改、扩建学校48所，新增校舍面积486447平方米，新增教学班353个，新增学位16420个。各区县情况为：

东港区计划投资0.923亿元，征地16亩，新建学校1所，改、扩建学校3所，新增校舍面积35315平方米，新增教学班66个，新增学位2970个。

岚山区计划投资0.68亿元，征地89亩，新建学校2所，改、扩建学校1所，新增校舍面积30390平方米，新增教学班30个，新增学位1200个。

莒县计划投资2.7976亿元，新建学校1所，改、扩建学校4所，新增校舍面积99170平方米，新增教学班42个，新增学位2010个。

五莲县计划投资4.10129亿元，征地194亩，新建学校2所，改、扩建学校36所，新增校舍面积208840平方米，新增教学班102个，新增学位4830个。

日照经济技术开发区计划投资0.505亿元，征地50亩，新建学校1所，改、扩建学校1所，新增校舍面积17500平方米，新增教学班48个，新增学位2160个。

市直计划投资1.7亿元，征地83亩，新建学校1所，改、扩建学校3所，新增校舍面积95232平方米，新增教学班65个，新增学位3250个。

（二）设施配备

新建、改扩建学校完工后，结合推进学校标准化建设、“全面改薄”工程，加强教育设施装备配备，满足教育教学需求。按照《山东省普通中小学基本办学条件标准》要求，为新建、改扩建学校配足配齐图书资料、实验仪器器材、通用技术及综合实践活动教学设备、体卫艺教学设备、教育信息化及现代教育技术设备等，加强运动场地及室外设施建设，全面改善中小学办学条件。

（三）师资配置

2015年至2017年，全市需招聘教师2125名，其中，东港区507名，岚山区347名，莒县702名，五莲县420名，日照经济技术开发区107名，市直42名。分年度情况如下：

2015年，岚山区招聘108名。

2016年，东港区招聘349名，岚山区152名，莒县300名，五莲县247名。

2017年，东港区招聘158名，岚山区87名，莒县402名，五莲县173名，日照经济技术开发区107名，市直42名。

同时，足额配备城镇中小学教师，并有效组织教师交流，向农村薄弱学校倾斜，满足教育教学需求。

规划项目全部完成后，可新增校舍面积1012338.8平方米，新增教学班1030个，新增学位47835个。同时，通过现有学校资源整合、内部挖潜、生源分流等措施，扩增教学班200个左右，扩增学位9000余个。到2017年底，我市城镇所有中小学班额将全部达到标准要求，切实解决城镇中小学大班额问题。