## 2015年度
2015年度解决城镇普通中小学大班额问题学校建设规划明细表
济南市政府（章）
类别 | 学校性质 | 编号 | 项目名称 |  | 县（市）区 | 校址 | 新增学位数（个） | 新增班数（个） | 新增校舍面积（平方米） | 用地需求（亩） | 资金投入（万元） | 教职工需求（名） | 完成年度(XX年XX月)
改扩建 | 小学 | 1 | 济南市育明小学 |  | 济南市市中区 | 梁庄三街103号 | 270 | 6 | 2981 |  | 1000 | 15 | 2015-12-01
|  | 2 | 济南市槐荫区小金小学 |  | 济南市槐荫区 | 小金庄 | 270 | 6 | 2700 |  | 271 | 15 | 2015-12-02
|  | 3 | 商河县第二实验小学 |  | 济南市商河县 | 兴隆街2号 | 540 | 12 | 7064 |  | 2240 | 20 | 2015-12-03
|  | 4 | 商河县郑路镇明德小学 |  | 济南市商河县 | 郑路镇郑路街 | 1125 | 25 | 5917 |  | 1535 | 10 | 2015-12-04
新建 | 小学 | 1 | 凯旋公馆配建小学 |  | 济南市历下区 | 化纤厂路东侧 | 1350 | 30 | 10334 | 28.5 | 4000 | 71 | 2015-12-05
|  | 2 | 育秀中学小学部 |  | 济南市市中区 | 鲁能领秀城K2地块 | 1080 | 24 | 24000 | 75 | 8000 | 59 | 2015-12-06
| 九年一贯制 | 1 | 万科城配建学校 | 小学部 | 济南市历下区 | 万科城小区 | 1500 | 30 | 18603 | 48 | 7500 | 146 | 2015-12-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 900 | 18
|  | 2 | 泉润学校 | 小学部 | 济南市市中区 | 华润地产A3地块 | 1080 | 24 | 18480 | 45 | 5000 | 59 | 2015-12-02
|  |  |  | 初中部 | 济南市市中区 |  | 600 | 12 |  |  |  | 46

## 2016年度
2016年度解决城镇普通中小学大班额问题学校建设规划明细表
济南市政府（章）
类别 | 学校性质 | 编号 | 项目名称 |  | 县（市）区 | 校址 | 新增学位数（个） | 新增班数（个） | 新增校舍面积（平方米） | 用地需求（亩） | 资金投入（万元） | 教职工需求（名） | 完成年度(XX年XX月)
改扩建 | 小学 | 1 | 济南市纬三路小学 |  | 济南市市中区 | 纬三路42号 | 135 | 3 | 400 |  | 150 | 7 | 2016-08-01
|  | 2 | 济南市黄台小学 |  | 济南市天桥区 | 北园黄台山庄1号 | 270 | 6 | 3570 |  | 1000 | 14 | 2016-03-01
|  | 3 | 济南市制锦市街小学 |  | 济南市天桥区 | 镇武街27号 | 270 | 6 | 2942 |  | 800 | 14 | 2016-05-01
|  | 4 | 天桥区大桥镇大吴小学 |  | 济南市天桥区 | 大桥镇大吴社区 | 180 | 4 | 2400 |  | 600 | 9 | 2016-08-01
|  | 5 | 桑梓店镇刘庙小学 |  | 济南市天桥区 | 桑梓店镇刘庙村 | 270 | 6 | 900 |  | 300 | 14 | 2016-12-01
|  | 6 | 滨河小学 |  | 济南市天桥区 | 粟山路10号 | 270 | 6 | 1200 |  | 400 | 14 | 2016-12-02
|  | 7 | 堤口路小学 |  | 济南市天桥区 | 矿院路37号 | 180 | 4 | 300 |  | 100 | 9 | 2016-12-03
|  | 8 | 黄航小学 |  | 济南市天桥区 | 泺口片区 | 540 | 12 | 3000 |  | 1200 | 28 | 2016-12-04
|  | 9 | 工业北路第二小学 |  | 济南市历城区 | 工业北路268号 | 540 | 12 | 6400 |  | 1920 | 5 | 2016-12-05
|  | 10 | 彩石镇玉龙小学 |  | 济南市历城区 | 彩石镇玉龙村 | 270 | 6 | 1600 | 6 | 480 | 3 | 2016-12-06
|  | 11 | 王舍人实验小学 |  | 济南市历城区 | 王舍人街道 | 270 | 6 | 1090 |  | 327 | 5 | 2016-12-07
|  | 12 | 遥墙陈孟小学 |  | 济南市历城区 | 遥墙街道陈孟村 | 90 | 2 | 172 |  | 51.6 | 2 | 2016-12-08
|  | 13 | 南全福小学 |  | 济南市历城区 | 全福街道南全福社区 | 270 | 6 | 1090 |  | 327 | 5 | 2016-12-09
|  | 14 | 孙村小学 |  | 济南市高新区 | 孙村街办永兴路中段 | 1485 | 33 | 11000 |  | 3000 | 78 | 2016-05-01
|  | 15 | 长清区平安街道中心小学 |  | 济南市长清区 | 平安街道富美路 | 450 | 10 | 3700 |  | 920 | 15 | 2016-06-01
|  | 16 | 长清区文昌街道办事处中心小学 |  | 济南市长清区 | 文昌街道南门里街1号 | 630 | 14 | 2500 |  | 500 | 37 | 2016-06-02
|  | 17 | 济南市长清区乐天小学 |  | 济南市长清区 | 大学路乐天小区 | 630 | 14 | 3700 |  | 740 | 27 | 2016-09-01
|  | 18 | 商河县白桥镇菜园小学 |  | 济南市商河县 | 白桥镇河南王村委会 | 630 | 14 | 2800 |  | 616 | 3 | 2016-04-01
改扩建 | 九年一贯制学校 | 1 | 十四中学 | 小学部 | 济南市市中区 | 经十路214号 | 135 | 3 | 6000 |  | 2500 | 7 | 2016-08-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 1200 | 24 |  |  |  | 93
|  | 2 | 经纬学校 | 小学部 | 济南市市中区 | 万达广场 |  |  |  |  | 200 | 0 | 2016-08-02
|  |  |  | 初中部 |  |  | 150 | 3 |  |  |  | 12
|  | 3 | 济南市槐荫区外海中学 | 小学部 | 济南市槐荫区 | 经十路外海中央花园小区 | 270 | 6 | 3300 |  | 587 | 33 | 2016-09-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 150 | 3
|  | 4 | 山东省济南济微中学 | 小学部 | 济南市槐荫区 | 机床二厂路 | 405 | 9 | 4600 |  |  | 57 | 2016-09-02
|  |  |  | 初中部 |  |  | 450 | 9
|  | 5 | 历城六中 | 小学部 | 济南市历城区 | 二环东路以西、小清河以北 | 270 | 6 | 1300 |  | 390 | 3 | 2016-12-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 150 | 3 |  |  |  | 3
|  | 6 | 历城双语实验学校 | 小学部 | 济南市历城区 | 东风街道祝甸 | 270 | 6 | 1300 |  | 390 | 3 | 2016-12-02
|  |  |  | 初中部 |  |  | 150 | 3 |  |  |  | 3
|  | 7 | 商河文昌实验学校 | 小学部 | 济南市商河县 | 商东路1号 |  |  | 13399 |  | 3343 | 35 | 2016-09-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 300 | 6
| 高中 | 1 | 章丘五中4号教学楼 |  | 济南市章丘市 | 章丘五中校内 | 600 | 12 | 5360 |  | 1560 | 50 | 2016年6月
|  | 2 | 济南二中 |  | 济南市市直 | 济南二中原址 | 600 | 12 | 0 | 0 | 300 | 35 | 2016-12-01
|  | 3 | 济南第十一中学 |  | 济南市市直 | 堤口路131号 | 300 | 6 | 0 | 0 | 120 | 20 | 2016-12-02
新建 | 小学 | 1 | 西蒋峪配建小学 |  | 济南市历下区 | 龙鼎大道西侧 | 1350 | 30 | 17497 | 35.6 | 7300 | 71 | 2016-07-01
|  | 2 | 融汇爱都小学 |  | 济南市市中区 | 融汇爱都B地块 | 810 | 18 | 8016 | 20 | 5000 | 45 | 2016-08-01
|  | 3 | 桑园路小学 |  | 济南市历城区 | 桑园路以南、济钢高中西邻 | 1080 | 24 | 9380 | 22.5 | 4221 | 15 | 2016-07-01
|  | 4 | 港沟冶河小学 |  | 济南市历城区 | 港沟街道冶河村南 | 270 | 6 | 2400 | 22.5 | 1080 | 4 | 2016-12-01
|  | 5 | 中海天悦府学校 |  | 济南高新区 | 舜风路天悦府 | 810 | 18 | 18160 | 27.24 | 3000 | 43 | 2016-07-01
|  | 6 | 东城逸家小学 |  | 济南高新区 | 东城逸家 | 1620 | 36 | 13910 | 35.1 | 8000 | 85 | 2016-07-02
|  | 7 | 长清区实验小学银丰校区 |  | 济南市长清区 | 莲台山路 | 1350 | 30 | 10700 |  | 3160 | 18 | 2016-09-01
|  | 8 | 埠村办事处开先小学 |  | 济南市章丘市 | 鹅庄村内 | 270 | 6 | 5100 | 30 | 2100 | 15 | 2016-09-02
|  | 9 | 平阴县榆山小学 |  | 济南市平阴县 | 五岭路东 | 1620 | 36 | 14500 | 53.9 | 5800 | 76 | 2016-12-01
|  | 10 | 平阴县土楼小学 |  | 济南市平阴县 | 玫瑰路西 | 1620 | 36 | 14500 | 45 | 5800 | 76 | 2016-12-02
|  | 11 | 济阳县济北华府小学 |  | 济南市济阳县 | 华府小区 | 810 | 18 | 7000 | 25 | 3500 | 45 | 2016-09-01
| 初中 | 1 | 黄金九九配建初中 |  | 济南市历下区 | 旅游路浆水泉路交叉口西南 | 1200 | 24 | 11900 | 37.5 | 4500 | 63 | 2016-03-01
|  | 2 | 唐冶中学 |  | 济南市历城区 | 唐冶西路以东、刘公河以南 | 1500 | 30 | 16360 | 37.5 | 7362 | 20 | 2016-07-01
|  | 3 | 东都尚城初中 |  | 济南市历城区 | 奥体中路以东、工业北路以南 | 900 | 18 | 7800 | 19.5 | 3510 | 10 | 2016-07-02
|  | 4 | 东城逸家 |  | 济南高新区 | 东城逸家 | 1800 | 36 | 28467 | 41.7 | 8000 | 95 | 2016-07-03
新建 | 九年一贯制学校 | 1 | 龙洞片区配建学校 | 小学部 | 济南市历下区 | 龙洞片区E地块 | 1620 | 36 | 47550 | 48.3 | 16000 | 152 | 2016-08-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 900 | 18
|  | 2 | 舜苑学校 | 小学部 | 济南市市中区 | 铁路南苑小区 | 810 | 18 | 10180 | 29 | 6000 | 45 | 2016-08-02
|  |  |  | 初中部 |  |  | 450 | 9 |  |  |  | 35
|  | 3 | 万科麓山 | 小学部 | 济南高新区 | 草山岭万科城 | 810 | 18 | 18000 | 27 | 48000 | 43 | 2016-08-03
|  |  |  | 初中部 |  |  | 450 | 9 |  |  |  | 24
|  | 4 | 新城实验学校 | 小学部 | 济南市章丘市 | 碧桂园凤凰城以南 | 1890 | 42 | 34600 | 121 | 13800 | 220 | 2016-09-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 1500 | 30
|  | 5 | 济阳县澄波湖学校 | 小学部 | 济南市济阳县 | 济阳县银河路西 | 2160 | 48 | 35300 | 130 | 14000 | 235 | 2016-03-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 1500 | 30
| 高中 | 1 | 黄金九九配建高中 |  | 济南市历下区 | 旅游路浆水泉路交叉口西南 | 1600 | 32 | 15300 | 50 | 6000 | 80 | 2016-03-01

## 2017年度
2017年度解决城镇普通中小学大班额问题学校建设规划明细表
济南市政府（章）
类别 | 学校性质 | 编号 | 项目名称 |  | 县（市、区） | 校址 | 新增学位数（个） | 新增班数（个） | 新增校舍面积（平方米） | 用地需求（亩） | 资金投入（万元） | 教职工需求（名） | 完成年度(XX年XX月)
改扩建 | 小学 | 1 | 济南市育晖小学 |  | 济南市市中区 | 郎茂山社区4号 | 180 | 4 | 1200 |  | 400 | 10 | 2017-08-01
|  | 2 | 济南市小辛庄小学 |  | 济南市槐荫区 | 经七纬十二412号 | 270 | 6 | 6000 |  | 1890 | 15 | 2017-12-01
|  | 3 | 师范路小学 |  | 济南市天桥区 | 师范路 | 270 | 6 | 800 |  | 300 | 14 | 2017-07-01
|  | 4 | 泉星小学 |  | 济南市天桥区 | 泉星小区 | 180 | 4 | 300 |  | 200 | 9 | 2017-07-02
|  | 5 | 历城区实验小学 |  | 济南市历城区 | 山大北路61号 | 270 | 6 | 3500 |  | 1050 | 5 | 2017-06-01
|  | 6 | 董家镇中心小学 |  | 济南市历城区 | 董家镇董家村 | 405 | 9 | 1710 |  | 513 | 5 | 2017-06-02
|  | 7 | 郭店东城实小 |  | 济南市历城区 | 郭店街道办事处驻地 | 540 | 12 | 2400 | 8 | 720 | 6 | 2017-06-03
|  | 8 | 唐王镇崔家小学 |  | 济南市历城区 | 唐王镇崔家村 | 270 | 6 | 1450 |  | 435 | 3 | 2017-06-04
|  | 9 | 荷花路坝子小学 |  | 济南市历城区 | 荷花路街道坝子村 | 270 | 6 | 1450 |  | 435 | 3 | 2017-06-05
|  | 10 | 港沟坞东小学 |  | 济南市历城区 | 港沟街道坞东村 | 270 | 6 | 2970 |  | 891 | 3 | 2017-06-06
|  | 11 | 港沟河东小学 |  | 济南市历城区 | 港沟街道河东村 | 270 | 6 | 2970 |  | 891 | 3 | 2017-06-07
|  | 12 | 全福小辛小学 |  | 济南市历城区 | 全福街道小辛社区 | 270 | 6 | 1800 |  | 540 | 3 | 2017-06-08
|  | 13 | 济南三职专东校区 |  | 济南市历城区 | 山大北路与洪楼南路十字路口东南 | 1080 | 24 | 6000 |  | 600 | 15 | 2017-06-09
|  | 14 | 章丘市漱玉小学 |  | 济南市章丘市 | 原章丘一职专校内 | 1620 | 36 | 18000 |  | 3260 | 89 | 2017年9月
|  | 15 | 商河县实验小学 |  | 济南市商河县 | 兴隆街97号 | 270 | 6 | 1000 |  | 320 | 10 | 2017-03-01
|  | 16 | 商河县郑路镇展家小学 |  | 济南市商河县 | 郑路镇展家街 | 360 | 8 | 2400 |  | 528 | 12 | 2017-12-01
|  | 17 | 济南师范学校附属小学 |  | 济南市市直 | 工人新村南村中街21号 | 225 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2017-07-01
|  | 18 | 济师常春藤附属小学 |  | 济南市市直 | 文汇路1号 | 945 | 21 | 0 | 0 | 380 | 45 | 2017-09-01
改扩建 | 初中 | 1 | 济南实验初中 |  | 济南市市中区 | 经六路220号 | 300 | 6 | 13724 |  | 18400 | 23 | 2017-08-01
|  | 2 | 济南市育贤中学 |  | 济南市市中区 | 王官庄小区4区 | 300 | 6 | 4000 |  | 1000 | 23 | 2017-08-02
|  | 3 | 山东省济南第十九中学 |  | 济南市槐荫区 | 经七纬十二444号 | 300 | 6 | 6000 |  | 3600 | 23 | 2017-09-01
|  | 4 | 济南五十六中 |  | 济南市天桥区 | 无影山中路 | 450 | 9 | 3000 |  | 3000 | 33 | 2017-07-01
|  | 5 | 天桥区大桥镇第二中学 |  | 济南市天桥区 | 大桥镇 | 450 | 9 | 3000 |  | 1000 | 33 | 2017-03-01
|  | 6 | 长清一中初中部 |  | 济南市长清区 | 水鸣街667号 | 600 | 12 | 5000 | 20 | 1800 | 24 | 2017-08-01
|  | 7 | 平阴县第四中学 |  | 济南市平阴县 | 府前街5号 | 600 | 12 | 5140 | 0 | 1028 | 40 | 2017-12-01
|  | 8 | 济南第三十四中学 |  | 济南市市直 | 桑园路15号 | 600 | 12 | 4000 | 0 | 2000 | 26 | 2017-07-01
|  | 9 | 济南十八中 |  | 济南市市直 | 王舍人394号 | 900 | 18 | 5000 | 0 | 2500 | 18 | 2017-09-01
| 高中 | 1 | 山东省济钢高级中学 |  | 济南市市直 | 桑园路46号 | 600 | 12 | 0 | 0 | 950 | 34 | 2017-09-02
|  | 2 | 济南七中 |  | 济南市市直 | 济南七中原址 | 200 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2017-12-01
|  | 3 | 济南九中 |  | 济南市市直 | 济南九中原址 | 300 | 6 | 0 | 0 | 120 | 12 | 2017-12-02
|  | 4 | 山东省实验中学 |  | 济南市市直 | 经七路73号 | 1400 | 28 | 9856 | 0 | 5000 | 74 | 2017-09-01
|  | 5 | 济南回民中学 |  | 济南市市直 | 民生大街33号 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2017-09-02
|  | 6 | 山东省济南第一中学 |  | 济南市市直 | 二环东路999号 | 700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2017-09-03
|  | 7 | 山东师大附中 |  | 济南市历下区 | 山师北街3号 | 750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2017-12-01
新建 | 小学 | 1 | 刘智远城中村配建小学 |  | 济南市历下区 | 凤凰路东侧 | 1620 | 36 | 16700 | 52.8 | 7000 | 85 | 2017-04-01
|  | 2 | 东城御景配建小学 |  | 济南市历下区 | 奥体西路北段东侧 | 1080 | 24 | 8142 | 45 | 3500 | 57 | 2017-04-02
|  | 3 | 拉菲公馆配建小学 |  | 济南市历下区 | 转山西路西侧 | 1350 | 30 | 10000 | 28.6 | 4000 | 71 | 2017-04-03
|  | 4 | 国玺台配建学校 |  | 济南市历下区 | 解放路北侧 | 810 | 18 | 5700 | 17.4 | 2200 | 43 | 2017-12-01
|  | 5 | 中海B3地块小学 |  | 济南市市中区 | 中海B3地块 | 1080 | 24 | 7800 | 25 | 2000 | 59 | 2017-08-01
|  | 6 | 世茂原山小学 |  | 济南市市中区 | 世茂原山首府小区 | 1080 | 24 | 8500 | 28 | 2100 | 59 | 2017-08-02
|  | 7 | 融汇城小学 |  | 济南市市中区 | 大庙屯片区B地块 | 1620 | 36 | 16800 | 41 | 6000 | 89 | 2017-08-03
|  | 8 | 南北康片区小学 |  | 济南市市中区 | 立天唐人AX-3地块 | 1620 | 36 | 13851 | 49 | 5000 | 89 | 2017-08-04
|  | 9 | 领秀公馆小学 |  | 济南市市中区 | 鲁能领秀公馆小区 | 810 | 18 | 13784 | 23 | 5000 | 45 | 2017-08-05
|  | 10 | 华润兴隆南小学 |  | 济南市市中区 | 华润地产FX-2地块 | 1620 | 36 | 15900 | 60 | 5000 | 89 | 2017-08-06
|  | 11 | 育贤三小 |  | 济南市市中区 | 王官庄小区2区 | 1080 | 24 | 6500 | 11 | 3000 | 59 | 2017-08-07
|  | 12 | 济南市槐荫区周王小学 |  | 济南市槐荫区 | 后周村 | 1080 | 24 | 13000 | 7 | 3500 | 65 | 2017-12-01
|  | 13 | 三箭瑞景苑代建小学 |  | 济南市天桥区 | 药山片区 | 1080 | 24 | 8090 | 37.29 |  | 56 | 2017-07-01
|  | 14 | 旧城投资公司代建小学 |  | 济南市天桥区 | 官扎营片区 | 1350 | 30 | 9965 | 43.43 |  | 71 | 2017-07-02
|  | 15 | 北大时代代建小学 |  | 济南市天桥区 | 北大时代片区 | 2160 | 48 | 14939 | 64.67 |  | 113 | 2017-07-03
|  | 16 | 海尔云世界代建小学 |  | 济南市天桥区 | 北湖片区 | 2700 | 60 | 27520 | 80.84 |  | 142 | 2017-07-04
|  | 17 | 雪山章灵安家安置区小学 |  | 济南市历城区 | 世纪大道以北、凤鸣路以西 | 1350 | 30 | 19900 | 54.75 | 8955 | 6 | 2017-06-01
|  | 18 | 万科新里程小学 |  | 济南市历城区 | 奥体中路以东、工业北路以南 | 810 | 18 | 9000 | 21.75 | 4050 | 8 | 2017-06-02
|  | 19 | 华山安置一区小学 |  | 济南市历城区 | 二环东路以东、华山湖以西 | 1350 | 30 | 15750 | 48 | 7087.5 | 6 | 2017-06-03
|  | 20 | 华山北区小学 |  | 济南市历城区 | 济青高速以南、华山湖以北 | 1080 | 24 | 15260 | 51 | 6867 | 6 | 2017-06-04
|  | 21 | 仲宫镇驻地小学 |  | 济南市历城区 | 仲宫镇驻地 | 1350 | 30 | 9400 | 30 | 4230 | 5 | 2017-06-05
|  | 22 | 汉峪翠岭小学 |  | 济南高新区 | 汉峪路中段 | 1890 | 42 | 31400 | 47.1 | 9500 | 99 | 2017-06-06
|  | 23 | 武家小学 |  | 济南高新区 | 武家安置区 | 1080 | 24 | 16028.72 | 29.7 | 6000 | 57 | 2017-07-01
|  | 24 | 长清区石麟小学汇侨校区 |  | 济南市长清区 | 经十东路南段东侧 | 1620 | 36 | 10800 |  | 3200 | 25 | 2017-06-01
|  | 25 | 东方实验小学 |  | 济南市章丘市 | 东城花园以北 | 1620 | 36 | 15000 | 50 | 6200 | 89 | 2017-09-01
|  | 26 | 双山办事处三涧小学 |  | 济南市章丘市 | 三涧村内 | 270 | 6 | 5150 | 30 | 2100 | 15 | 2017-09-02
|  | 27 | 济阳县新元小学 |  | 济南市济阳县 | 银河路东 | 1620 | 36 | 12000 | 55 | 5700 | 90 | 2017-12-01
|  | 28 | 济阳县纬四路小学 |  | 济南市济阳县 | 华阳路东 | 1350 | 30 | 11000 | 48 | 5200 | 60 | 2017-12-02
新建 | 初中 | 1 | 华润兴隆南初中 |  | 济南市市中区 | 华润地产FX-1地块 | 1800 | 36 | 23000 | 68 | 8000 | 139 | 2017-08-01
|  | 2 | 宝华中学 |  | 济南市天桥区 | 铁路北货场片区 | 1800 | 36 | 17807 | 59.43 | 13000 | 138 | 2017-12-01
|  | 3 | 三箭瑞景苑代建初中 |  | 济南市天桥区 | 药山片区 | 900 | 18 | 11608 | 32.81 |  | 69 | 2017-12-02
|  | 4 | 海尔云世界代建初中 |  | 济南市天桥区 | 北湖片区 | 1800 | 36 | 16229 | 59.43 |  | 133 | 2017-07-01
|  | 5 | 华山北区初中 |  | 济南市历城区 | 济青高速以南、华山湖以北 | 600 | 12 | 21700 | 78.75 | 9765 | 6 | 2017-06-01
|  | 6 | 河泰山庄初中 |  | 济南市历城区 | 世纪大道以北、凤岐路以东 | 1200 | 24 | 10000 | 27 | 4500 | 6 | 2017-06-02
|  | 7 | 明水办事处绣水中学 |  | 济南市章丘市 | 明水办事处 | 200 | 4 | 18000 |  | 5600 | 15 | 2017-09-01
|  | 8 | 诺德实验学校初中部 |  | 济南市章丘市 | 诺德名城以南 | 900 | 18 | 7800 | 33 | 4300 | 70 | 2017-09-01
|  | 9 | 济阳县新元中学 |  | 济南市济阳县 | 新源大街南区 | 1500 | 30 | 15000 | 60 | 6800 | 116 | 2017-12-01
| 九年一贯制 | 1 | 中海C1地块学校 | 小学部 | 济南市市中区 | 中海C1地块 | 1350 | 30 | 23770 | 55 | 8500 | 74 | 2017-08-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 1800 | 36 |  |  |  | 139
|  | 2 | 领秀城N1地块学校 | 小学部 | 济南市市中区 | 鲁能领秀城N1地块 | 1620 | 36 | 23930 | 62 | 10000 | 89 | 2017-08-02
|  |  |  | 初中部 |  |  | 1200 | 24 |  |  |  | 93
|  | 3 | 南辛庄片区学校 | 小学部 | 济南市槐荫区 | 南辛庄街南侧 | 360 | 8 | 16000 |  |  | 95 | 2017-12-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 900 | 18
|  | 4 | 北大槐树片区学校 | 小学部 | 济南市槐荫区 | 北大槐树片区 |  |  | 24800 |  |  | 32 | 2017-09-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 350 | 7
|  | 5 | 济南外国语学校 | 小学部 | 济南市市直 | 华山片区 | 1620 | 36 | 160000 | 237 | 60000 | 195 | 2017-12-01
|  |  |  | 初中部 | 济南市市直 | 华山片区 | 1200 | 24
|  |  |  | 高中部 | 济南市市直 | 华山片区 | 3300 | 66
|  | 6 | 西城区九年一贯制学校 | 小学部 | 济南市商河县 | 西城区 | 1620 | 36 | 42000 | 70 | 17000 | 165 | 2017-12-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 900 | 18
|  | 7 | 城区东南部民办九年一贯制学校 | 小学部 | 济南市商河县 | 城区东南部 | 1620 | 36 | 42000 | 70 | 17000 | 165 | 2017-12-01
|  |  |  | 初中部 |  |  | 900 | 18
| 高中 | 1 | 章丘四中新校区 |  | 济南市章丘市 | 市党校以北 | 3600 | 72 | 116000 | 339 | 50000 | 300 | 2017-09-01
|  | 2 | 济阳闻韶中学 |  | 济南市济阳县 | 济太路北220线西 | 3000 | 60 | 69500 | 200 | 21000 | 260 | 2017-12-01
|  | 3 | 西城区新建高中 |  | 济南市商河县 | 西城区 | 3000 | 60 | 90000 | 150 | 36000 | 270 | 2017-12-02
|  | 4 | 济南三中 |  | 济南市市直 | 鲁能领秀城 | 1800 | 36 | 35000 | 60 | 25000 | 12 | 2017-07-01
|  | 5 | 山东省济南中学 |  | 济南市市直 | 唐冶西路 | 1500 | 30 | 34188 | 42 | 20600 | 40 | 2017-08-01