附件2

样本县（市、区）需要完成的监测工作时间节点表

| 阶段 | 序号 | 时间节点 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试前 | 1 | 3月13日前 | 接受省级实施工作部署与培训，成立县级实施工作领导小组。 |
|  | 2 | 3月16日前 | 完成属地学校信息上报。 |
|  | 3 | 3月28日前 | 完成样本校名单确认。 |
|  | 4 | 3月30日前 | 提交县级实施工作领导小组名单和县级监测实施工作细则。 |
|  | 5 | 4月9日前 | 召开样本校负责人及信息员动员会。 |
|  | 6 | 4月17日前 | 审核样本校提交的测试年级学生与教师信息。 |
|  | 7 | 5月7日前 | 完成测试程序与工作规范的统一培训。 |
|  | 8 | 5月7-11日 | 开展校长与教师问卷调查系统的填答练习。 |
|  | 9 | 5月18日前 | 指导监督各样本校开展测前准备与宣传教育，提交样本县测试培训完成情况报告表。 |
|  | 10 | 5月22日前 | 接收与保管监测工具，完成测试准备工作的问题排查。 |
| 测试中 | 11 | 5月24日 | 监控测试过程，处置应急问题与突发事件。 |
| 测试后 | 12 | 5月25日前 | 提交县级应急事件报告表，完成监测工具回邮。 |
|  | 13 | 5月31日前 | 审核提交样本校上报的测试生基本信息。 |
|  | 14 | 6月13日前 | 提交县级实施工作总结。 |