附件2

山东省中等职业教育专业教学指导方案

开发工作进度安排表

| 阶段 | 时间 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 2022年9月 | 印发《山东省教育厅关于做好中等职业教育专业教学指导方案修订开发工作的通知》。 |
| 调研 | 2022年10月—12月 | 各牵头学校于10月25日前确定工作方案报省教育厅审定后实施，同时广泛深入开展调研，形成调研报告，并于12月下旬上报省教育厅。省教育厅适时召开工作调度会。 |
| 起草 | 2023年1月—3月 | 在前期调研和研究相关文件基础上，起草相应专业的教学指导方案，经编写组成员反复研究论证形成初稿。 |
| 修改 | 2023年4月—5月 | 广泛征求有关方面意见并反复论证修改，于5月底前形成评审稿。 |
| 评审 | 2023年6月—7月 | 由牵头学校填写《山东省中等职业教育专业教学指导方案开发专家评审呈报表》，报省教育厅审定后，邀请国内知名专家参加评审会议，并根据专家意见作进一步修改、定稿。 |
| 发布 | 2023年9月 | 省教育厅发布各专业教学指导方案。 |
| 培训 | 2023年 | 适时分专业开展培训。 |

备注：上述应报材料要在相应时间节点将电子版发送至zjc03@shandong.cn。