附件2

样本县需要完成的监测工作时间节点表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **序号** | **时间节点** | **工作任务** |
| **测试前** | 1 | 3月9日前 | 样本县接受省级实施工作部署，提交县级实施工作领导小组名单。 |
| 2 | 3月11日前 | 样本县上报属地学校信息（具体操作见《2017年国家义务教育质量监测信息上报及抽样系统操作手册》），报告县级实施工作部署情况。 |
| 3 | 3月22日 | 样本县确认样本校名单。 |
| 4 | 3月23日前 | 样本县提交县级监测实施工作细则。 |
| 5 | 4月7日前 | 召开样本校负责人及信息员动员会。 |
| 6 | 4月10日前 | 审核样本校提交的测试年级学生与教师信息。 |
| 7 | 5月8日前 | 完成测试程序与工作规范的统一培训。 |
| 8 | 5月8-12日 | 开展校长与教师问卷调查系统的填答练习。 |
| 9 | 5月19日前 | 指导监督各样本校开展测前准备与宣传教育，提交样本县测试培训完成情况报告表。 |
| 10 | 5月22日前 | 接收与保管监测工具。 |
| 11 | 5月23日前 | 完成测试准备工作的问题排查。 |
| **测试中** | 12 | 5月25日 | 监控测试过程，处置应急问题与突发事件，审核样本校提交的测试完成情况报告表。 |
| **测试后** | 13 | 5月26日前 | 完成监测工具回邮。 |
| 14 | 5月30日前 | 审核提交样本校上报的参测学生基本信息。 |
| 15 | 6月12日前 | 提交县级实施工作总结。 |