附件3

样本校需要完成的监测工作时间节点表

| 阶段 | 序号 | 时间节点 | 工 作 任 务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试前 | 1 | 4月9日前 | 接受县级实施工作动员与部署。 |
|  | 2 | 4月17日前 | 完成测试年级学生和教师信息的上报。 |
|  | 3 | 5月7日前 | 组织测试工作人员参加县级测试程序与工作规范的统一培训。 |
|  | 4 | 5月7-11日 | 校长与教师网络问卷填答练习。 |
|  | 5 | 5月18日前 | 开展宣传教育，开展校内相关工作人员的培训，进行填答卡填涂练习，调整测试当天的教学安排。 |
|  | 6 | 5月22日前 | 制订样本校现场测试应急预案，完成测试准备工作问题排查。 |
|  | 7 | 5月23日前 | 设置测试现场办公室、测试场地和公示栏，调试计算机和网络，摆放文具物品。 |
| 测试中 | 8 | 5月24日 | 组织现场测试，处置应急问题与突发事件。 |
| 测试后 | 9 | 5月25日 | 报告测试完成情况，提交样本校应急事件情况报告表。 |
|  | 10 | 5月31日前 | 完成测试生基本信息的上报。 |